## план
задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники
Инициация | Сбор требований и согласование целей проекта | Анна | 3
Анализ | Анализ требований и подготовка ТЗ | Борис | 4 | Инициация
Дизайн | Прототип интерфейса и UX-макет | Вика | 5 | Анализ
Разработка бэкенда | Реализация API и бизнес-логики | Борис | 8 | Анализ
Разработка фронтенда | Реализация клиентской части | Гриша | 6 | Дизайн
Интеграция | Стыковка бэкенда и фронтенда | Дарья | 4 | Разработка бэкенда, Разработка фронтенда
Тестирование | Функциональное и приёмочное тестирование | Елена | 5 | Интеграция
Документация | Подготовка документации и инструкций | Анна | 2 | Тестирование
Релиз | Деплой и передача в эксплуатацию | Дарья | 2 | Документация