## план
задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники | начало | конец
Инициация | Сбор требований и согласование целей проекта | Анна | 3 |  | 1 | 3
Анализ | Анализ требований и подготовка ТЗ | Борис | 4 | Инициация | 4 | 7
Прототипирование | Прототип интерфейса и UX-макет | Вика | 5 | Анализ | 8 | 12
Разработка бэкенда | Реализация API и бизнес-логики | Борис | 12 | Анализ | 8 | 19
База данных | Модель данных и миграции | Борис | 8 | Анализ | 8 | 15
Разработка фронтенда | Реализация клиентской части | Гриша | 10 | Прототипирование | 13 | 22
Дизайн-система | Компоненты и дизайн-токены (полтора месяца) | Вика | 45 | Прототипирование | 13 | 57
Интеграция | Стыковка бэкенда и фронтенда | анна | 5 | Разработка бэкенда, Разработка фронтенда | 23 | 27
Нагрузочное тестирование | Тесты производительности (2 месяца) | Елена | 60 | Интеграция | 28 | 87
Функциональное тестирование | Функциональное и приёмочное тестирование | Елена | 6 | Интеграция | 28 | 33
Документация | Подготовка документации и инструкций | Анна | 4 | Функциональное тестирование | 34 | 37
Подготовка релиза | Сборка и подготовка релизного кандидата | Дарья | 3 | Документация, Нагрузочное тестирование | 88 | 90