## план
задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники | начало | конец
Инициация | Сбор требований и согласование целей проекта | Анна | 3 |  | 1 | 3
Анализ | Анализ требований и подготовка ТЗ | Борис | 4 | Инициация | 4 | 7
Дизайн | Прототип интерфейса и UX-макет | Вика | 5 | Анализ | 8 | 12
Разработка бэкенда | Реализация API и бизнес-логики | Борис | 8 | Анализ | 8 | 15
Разработка фронтенда | Реализация клиентской части | Гриша | 6 | Дизайн | 13 | 18
Интеграция | Стыковка бэкенда и фронтенда | Дарья | 4 | Разработка бэкенда, Разработка фронтенда | 19 | 22
Тестирование | Функциональное и приёмочное тестирование | Елена | 5 | Интеграция | 23 | 27
Документация | Подготовка документации и инструкций | Анна | 2 | Тестирование | 28 | 29
Релиз | Деплой и передача в эксплуатацию | Дарья | 2 | Документация | 32 | 33